Kaposvár város környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 2006.

## 1. Levegő programjavaslatok megvalósulása

A Környezetvédelmi Program vizsgálati eredményeiből megállapításra került, hogy jelentős légszennyezést okoznak a közlekedési kibocsátások, továbbá jelentős a településen a porszennyezés. Kisebb mértékű, de nem elhanyagolható a fűtési eredetű légszennyezés. Az alábbiakban részletezett feladatok teljesülése az előzőekben megadott problémák, és a meghatározott célok teljesülését, illetve új feladatok bemutatását tartalmazzák. Az anyagban vannak olyan feladatok, melynek határideje valamilyen okból módosult (E:-eredeti; M:-módosult).

1. táblázat

Programjavaslatok teljesülése levegő témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Költség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. A levegő minőségének megismerése, a meglévő mérőrendszer működtetése, adatok gyűjtése, a lakosság tájékoztatása | 1.1. Kapcsolat felvétele a méréseket végző szervvel, az adatátadás módjának kialakítása, | folyamatos | Önkormányzat, DD- KTVF, | A DD-KTVF–gel 2005. évben megkötött megállapodás értelmében a város területén folytatott negyedéves mérési adatok és az éves levegőszennyezettségi adatok értékelésre és átadásra kerülnek. | 250 e Ft |
|  | 1.2. Önkormányzati adatbázis kialakítása, hardver, szoftver eszközök biztosítása. | 2005. | Önkormányzat, DD- KTVF, | Jelenleg a mérési adatok nyomtatott formában állnak rendelkezésre. |  |
| 2. A közlekedés eredetű légszennyezés csökkentése | 2.1. Belváros sétáló övezetének kiterjesztése, forgalomtól elzárt területek növelése. | 2008. | Önkormányzat, | Jelenleg az Ady E. utcai épülettömb rehabilitációja folyik, mely során az Ady E. u. sétáló övezetté válik és megoldódik a 67. sz út (Berzsenyi u.) gyalogos felüljáróval történő átjárása is. További fejlesztési irány lehet a Vár u. | Teljes tervezési költség: 14.970 e Ft |
|  | 2.2. Tömegközlekedési eszközök minőségi cseréje, | folyamatos | Önkormányzat, Tömegközlekedési Zrt, | Az elmúlt 2 évben 2db autóbusz vásárlása történt egy EURO 2, és egy EURO 3 erőforrással. Az egyik jármű vásárlása jelentős önkormányzati segítséggel történt. | 21.700 eFT |
|  | 2.3. Vasút fejlesztése, | 2004-2014. | Magyar Állam | Budapest - Gyékényes vasútvonal korszerűsítésének tervezése folyik. | Nem érint önkormányzati forrást |
|  | 2.4. Kerékpárutak fejlesztése. | folyamatos | Önkormányzat | A GKM-ÖTM pályázatára folyik az előkészítése egy Kaposvárt Kaposfüreddel összekötő kerékpárút megvalósításának. | 140.000 eFt |
| 3. Fűtési eredetű kibocsátások csökkentése, energia felhasználás hatékonyság javítása | 3.1. Földgáz hálózat fejlesztése (lakossági, vállalkozói és intézményi), | 2008. | KÖGÁZ, lakosság, intézményeknél önkormányzat | A város a Gilice utca kivételével teljesen ellátott földgázzal. Az elmúlt két évben megszűnt, mint szennyező pontforrás a Honvéd u-i és a Sávházi kazánház. Az egyetlen működő tömbfűtőműben korszerűsítési program fejeződött be. |  |
|  | 3.2. Alternatív energiaforrások bevezetésének támogatása, ismeretterjesztés: napenergia, biomassza, hulladékhő hasznosítása, | folyamatos | Egyének, közösségek | Magántőkéből épül egy mezőgazdasági eredetű biomassza égető Toponár külterületén. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Programban is a hulladék energetikai hasznosítása van tervezve. |  |
|  | 3.3. Konvektoros gázfűtés korlátozása a lakótelepeken, távfűtés erősítése. | folyamatos | Önkormányzat hatósági és építésügyi igazgatási feladat | A 2005. decemberében elfogadott Szabályozási Terv lehatárolta a távfűtési területet, ahol nem alkalmazható más, egyedi fűtési technika. |  |
| 4. A város porterhelésének csökkentése | 4.1. Dombvidéki vízrendezés, | 2010. | Önkormányzat, pályázatok, társulások | Külterületen VKMB alap a városlakók számára lehetőséget biztosít pályázat útján a csapadékvizek elvezetésének megvalósítására. |  |
|  | 4.2. Utak portalanítása, | folyamatos | Önkormányzat | Téli-nyári úttisztítási szerződés alapján |  |
|  | 4.3. Portalanított utak kiépítése a zárt kerti és a mezőgazdasági területekhez, | folyamatos | Földtulajdonosok, pályázatok, Önkormányzat, | Földút javítást támogat külterületen a VKMB Alap, a város területén a földes utak szilárd burkolattal történő ellátása folyamatos. | kb. 14.000 e Ft |
|  | 4.4. Helyes mezőgazdasági eljárások kialakítása és népszerűsítése a porszennyezés kialakulásának megakadályozására. | folyamatos | Agrárkamara, Falugazdász | n.a. |  |
| 5. A város pollen terhelésének csökkentése | 5.1. Parlagterületek csökkentése, megszüntetése kül- és belterületen. | folyamatos | Önkormányzat, Civil Szervezetek, Földtulajdonosok, ÁNTSZ, Földhivatal | A Közterület felügyelők vagy a lakosság zöldszámos bejelentését követően kényszerkaszálásra kötelezhető a parlagterület tulajdonosa. |  |
| 6. Városi levegő minőségének javítása | 6.1. Belterületi zöldfelületek karbantartása, növelése nem allergizáló növények telepítésével, fatelepítési program folytatása. | folyamatos | Önkormányzat, civil szervezetek, lakosság | 2005. évben jelentős fásítási program lett végrehajtva a városligetben. A „visszaváltható karácsonyfa” akcióban megmaradt fákat intézményeknek lett átadva. Az új beruházások során az OTÉK fásítási kötelezettségekre vonatkozó előírásai a mérvadóak. |  |

| Indikátorok, a levegővel kapcsolatos programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |
| --- |
| A korábbi időszakhoz képest mennyivel növekedett vagy csökkent az egyes légszennyezők immissziós koncentrációja az adott mérőponton, ill. a város egész területén; | Az öt évvel korábban mért eredményekkel összehasonlítva a nitrogén-oxidok koncentrációja emelkedett, a kén-dioxidé csökkent. A többi komponens ingadozik, vagy stagnál. |
| Az immissziós mérőhálózati mérőpontok számának és helyének változása, a vizsgált paraméterek számának bővítése; | Csökkent az immissziós mérőhelyek száma. |
| Belterületi zöldterületek nagyságának, arányának és mértékének változása | Nem változott a tárgyidőszak során. |
| Kerékpárutak hosszának éves növekedése; | A meglévő 5890 fm kerékpárút bővítése tárgyidőszakban nem történt. |
| Gázvezetékek hosszának és a vezetett gázzal ellátott lakások számának növekedése; | Vezetékhossz (km) 2004: 270.357 2006: 271.087 Gázzal ellátott lakások (db) 2004: 25.841 2006: 26.414 |
| Egyéb alternatív energianyerő berendezések elterjedése: hőszivattyúk, napkollektorok; | Az újépítési családiházas övezetekben fellelhető az alternatív energianyerő berendezések használata. |
| Ipari parkok kialakítása, betelepült iparágak jellemzőinek és számának alakulása; | Az elmúlt két évben a város ipari parkjaiba nem települt olyan új iparág, mely jelentős pont szennyezőforrást jelente a városlakók számára. A NABI megszűnésével pedig csökkent a várost eddig terhelő ipari cégek száma. |
| A vasút fejlesztésére - vagy visszafejlesztésére - vonatkozó adatok alakulása: felújított sínpályák hossza, járatok számának csökkenése, stb. | Jelenleg Budapest-Gyékényes vonal korszerűsítésének tervezése folyik. |

## 2. Vizek programjavaslatok megvalósulása

A Környezetvédelmi Program szerint a felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása a szennyezőforrások felmérésével és felszámolásával lehetséges csak. A felszín alatti vizek terhelésének jelentős része csökken, ha a szennyvízelvezetés és -tisztítás tervszerű ütemben folytatódik a város területén. Kiemelt fontosságú feladat a belvízzel érintett és veszélyeztetett területek mentesítése, és a dombvidéki vízrendezés.

2. táblázat

Programjavaslatok teljesülése víz témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Költség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. A felszíni és felszín alatti vizek állapotára vonatkozó adatbázis létrehozása, fenntartása | 1.1. A felszíni vizekre vonatkozó adatok egy adatbázisba való rendezése, | 2005. | Önkormányzat Közreműködők: DD-KTVF, VIZIG, ÁNTSZ, Vízmű Kft. | Rendelkezésre áll, aktualizálása folyamatos. |  |
|  | 1.2. Felszín alatti vizekre vonatkozó adatbázis létrehozása, | 2005. | Önkormányzat Közreműködők: VIZIG, ÁNTSZ, Vízmű Kft. | Rendelkezésre áll, aktualizálása folyamatos. |  |
|  | 1.3. Felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó térinformatikai rendszer kialakítása. | E: 2006. M: 2009. | Önkormányzat, Vízmű Kft | Nem készült még el. |  |
| 2. A vízbázis védelembe helyezése és védelemben tartása | 2.1. A vízbázis védelembe helyezése, | 2006. | Önkormányzat, Vízmű Kft., VIZIG | 2005-ben készült el a Vízbázis Védelmi Tanulmány, mely jelenleg engedélyezés alatt van. | 13.000 e Ft |
|  | 2.2. A vízbázis védelemben tartása. | folyamatos | Önkormányzat, Vízmű Kft., VIZIG, DD-KTVF, ÁNTSZ | A tanulmány által megfogalmazott feladatok megvalósítása megkezdődött. | 2.000 Ft |
| 3. Felszíni vizek minőségének javítása | 3.1. Rendszeres meder tisztítás. | folyamatos | Önkormányzat, | 2 patak 1,2 fkm meder szakasza lett ki tisztítva. |  |
| 4. Deseda tározó kiemelt védelme | 4.1. A védelmet ki kell terjeszteni a tározó teljes területére, | E: 2005. M: 2008. | Területileg érintett önkormányzatok, DDNPI, DD-KTVF | Önkormányzati szintű egyeztetés szükséges. Jelenleg csak Kaposvár közigazgatási területe van jelenleg helyi védelem alá helyezve. |  |
|  | 4.2. Illegális szennyvíz beeresztések felkutatása ill. megakadályozása. | folyamatos | Önkormányzat, | Rendszeres ellenőrzést végez a Közterület Felügyelet, a rendőrség, a Városgondnokság és a Műszaki Igazgatóság, de tetten érésre nem volt példa. |  |
| 5. A város felszín alatti vízkészletének megóvása a külső szennyeződésektől | 5.1. Az önkormányzat és a hatóságok együttműködésének erősítése a szilárd és folyékony hulladékok elhelyezésének ellenőrzésekor, illegális hulladéklerakók felszámolásakor. | folyamatos | Önkormányzat, Vízmű Kft., DD-KTVF, VIZIG, ÁNTSZ | Rendszeres ellenőrzést végez a Közterület Felügyelet, a rendőrség, a Városgondnokság és a Műszaki Igazgatóság, de tetten érésre nem volt példa. |  |
| 6. Csatornázottság növelése, a keletkező szennyvizek gyűjtése, tisztítása, szennyvíziszapok ártalommentes elhelyezése | 6.1. A csatornázottság mértékének további növelése, | folyamatos | Önkormányzat, egyének, pályázati lehetőségek kihasználása | 2006 év végi adat szerint 99,6% a város csatornázottsági mutatója, a hiányzó Töröcskei terület 2007-re tervezve. | 451.000 e Ft |
|  | 6.2. Szennyvíziszapok ártalommentes elhelyezése. | folyamatos | Önkormányzat, Vízmű Kft., INJEKTOR Kft. | Az iszap elhelyezésében nincs az elmúlt időszakban változás továbbra is az Injektor Kft. talajba történő injektálással ártalmatlanítja. |  |
| 7. Ivóvízminőség javító program | 7.1. Víztisztító technológia kiegészítése (ammónia mentesítés), | 2009. | Önkormányzat, Vízmű Kft. ÁNTSZ, VIZIG, országos vízminőség-javító pályázat | Címzett támogatáson (85% támogatás) nyert pályázat, jelenleg szerződés alatt van. Befejezés dátuma 2007. december 31. | 735.000 e Ft |
|  | 7.2. Ivóvízhálózat tisztítása. | folyamatos | Önkormányzat, Vízmű Kft. | Folyamatos, szivacsos technológiával folyik. | Nem Önkormányzati költségből |
| 8. Belvízzel érintett és veszélyeztetett területek mentesítése, védelme | 8.1. Belterületi csatornák állagának fenntartása, Meglévő belvízvédelmi csatornák felújítása, folyamatos fenntartása, átemelők üzemeltetése. | folyamatos | Önkormányzat, VIZIG | 2001-ben elkészült átfogó belvízrendezési terv, melynek 60 %-a elkészült 2002-re. A megmaradt kisebb feladatok közül évente 2-3 millió Ft értékben kerülnek megvalósításra, a nagyobb munkák pályázati forrás hiányában nem készültek el. |  |
| 9. Dombvidéki vízrendezés | 9.1. Dombvidéki vízrendezés, csapadék vizek elvezetése, a felső földréteg helyben tartása, | folyamatos | Önkormányzat, Hegy közösségek | Külterületen VKMB alap a városlakók számára lehetőséget biztosít pályázat útján a csapadékvizek elvezetésének megvalósítására. |  |
|  | 9.2. Övárkok kiépítése. | folyamatos | Önkormányzat, Hegyközösségek | Dombvidéki területen lakossági célú beruházásnál nem, önkormányzati beruházásnál (inert lerakó) készült övárok. |  |

| Indikátorok, a vízzel kapcsolatos programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |
| --- |
| A vízbázis védelembe helyezésének kialakítása, a rendszer működtetése; | Terv alapján folyamatosan működik. |
| Szennyvíztisztító telep korszerűsítésének befejezése, fajlagos mutatók javulása; | Folyamatirányítási rendszer korszerűsítése jelenleg is tart, az eddigi beruházások a fajlagos mutatókra jelentős hatással nem voltak. |
| Csatornahálózat hosszának és a bekötések számának alakulása; | Csatornahossz: 2004: 170 km 2006: 182 km Bekötések száma: 2004: 25.250 db 2006: 26.730 db |
| A folyékony települési hulladék mennyiségének alakulása, csatornázatlan területeken a vízfogyasztáshoz kapcsolódó alakulása; | 2004. évben 101 m3 /d 2005. évben 68 m3 /d |
| Vízelvezető árkok hosszának alakulása, meliorált területek nagysága; | Közterületi vízfolyás hossza 34,4 km Belterületi csapadékcsatorna hossza 164,6 km |
| Szennyező források feltárása; | Folyamatos. |
| Évenkénti VIZIG értékelés a vízkivételekről és használatokról, a minőségi változásokról; | n.a. |
| Évenkénti ÁNTSZ értékelés az ivóvizekről. | A rendszeresen végzett vizsgálatok szerint a város ivóvíz minősége megfelel a közegészségügyi előírásoknak. |

## 3. Természetvédelmi programjavaslatok megvalósulása

A települési önkormányzat természetvédelemmel kapcsolatos feladatai, lehetőségei:

- A települési önkormányzatnak kötelezően el kell látnia a már meglévő helyi jelentőségű védett terület és egyedi érték védelmét, biztosítani kell annak fennmaradását.

- A települési önkormányzatnak joga van új helyi jelentőségű védett területet és egyedi értéket védetté nyilvánítani.

- A települési önkormányzat a területfejlesztési és területrendezési feladatain keresztül közvetetten képes befolyásolni térségének természeti értékeinek megóvását, sérüléseinek mérséklését.

- A település szabadon vállalhat olyan közfeladatokat (a természetvédelem területén is), amelyet jogszabály nem utal más szervezet hatáskörébe.

A természetvédelmi területek jelentősége a fajvédelem, a populáció védelem, az élőhely védelem, a genetikai sokféleség megőrzése, a tájképi értékek megőrzése terén fontos. A város területén a védelemre érdemes értékek a helyi lakosság további egészséges szabadidő eltöltésére nyújtanak lehetőséget, illetve a település turisztikai vonzerejét is növelhetik.

3. táblázat

Programjavaslatok teljesülése természetvédelem témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Költség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Új országos jelentőségű védett területek létrehozása | 1.1. Új területek kijelölése, javaslattétele. | folyamatos | DDNPI, term. civil szervezetek | Az érintett szervezetek az elmúlt két évben nem tettek ilyen irányú javaslatot. |  |
| 2. Új helyi jelentőségű védett területek kialakítása és egyedi helyi értékek védelme | 2.1. Kaposvár várost övező természeti és természetközeli területeinek természetvédelmi értékeinek alapos kutatása, felmérése, majd új helyi védelemre érdemes területek védetté nyilvánítása, | folyamatos | DDNPI, Önkormányzat, civil szervezetek | Az eredeti 35/1991 (X.12.) fák és fasorok védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata megtörtént a 27/2001 (VI.12.) önkormányzati rendelettel. A Szabályozási terv helyi védelemre javasolja a Töröcskei tavat és környezetét. |  |
|  | 2.2. Kaposvár belterületén az egyedi helyi értékek (idős értékes fák, parkok stb.) feltárása, védetté nyilvánítása. | folyamatos | DDNPI, Önkormányzat, civil szervezetek |  |  |
| 3. A Környezetileg Érzékeny Területek (ESA) ökogazdálkodási rendszerének kialakítása | 3.1. Környezetileg érzékeny agrárterületek kijelölése, | folyamatos | DDNPI, Önkor-mányzat, civil szervezetek, gazdálkodók | Tárgyidőszakban nem történt ilyen. |  |
|  | 3.2. Az eróziónak kitett területeken az erdő és gyep részarányának honos fajokkal való növelése, | folyamatos | DDNPI, Önkormányzat, civil szervezetek, gazdálkodók | Törölve |  |
|  | 3.3. A szántóként használt területeken talaj éves "borítottságának" növelése. A vetésforgók visszaállítása a termelési folyamatban, | folyamatos | DDNPI, Önkor-mányzat, civil szervezetek, gazdálkodók | A Deseda-tó védelméről szóló 22/1994. (X.18.) önkormányzati rendelet szabályozza a tó környékén folytatható mezőgazdasági tevékenység feltételeit, kiemelve a kemikáliák használatát. |  |
|  | 3.4. A védett természeti területek puffer zónáját érintő agrárterületek kemikália felhasználásának fokozott ellenőrző rendszerének megteremtése. | folyamatos | DDNPI, Önkor-mányzat, civil szervezetek, gazdálkodók |  |  |
| 4. Zöldterület fejlesztés | 4.1. Közparkok bővítésének lehetőségét meg kell vizsgálni, | E: 2005. folyamatos | Önkormányzat, | A Szabályozási Tervben területlehatárolás szerepel, ahol a parképítésre lehetőség van. |  |
|  | 4.2. Tavak környéki telepítések megtervezése, | E: 2005. folyamatos | Önkormányzat, | A tó körüli főleg magán-, illetve és Mezőgazdasági Rt. tulajdonában lévő területek megvásárlására és fával történő betelepítésére jelenleg nincs önkormányzati forrás. |  |
|  | 4.3. Átszellőző folyosó fenntartása. | folyamatos | Önkormányzat, | Kapos-folyó, mint öko- folyosó fenntartása folyamatos. |  |
| 5. Természetvédelmi kiadványok elkészítése | 5.1. Ismeretterjesztés, természeti tudatformálás. | folyamatos | DDNPI, Önkor-mányzat, civil szervezetek, gazdálkodók | Turisztikai kiadványok, egyes természetvédelmi értékeket bemutató kiadványok készültek. |  |
| 6. Egyedi tájértékek kataszterének elkészítése | 6.1. Természeti képződmények kataszterének elkészítése. | E: 2005 M: 2009. | DDNPI, Önkormányzat | Az ingatlan kataszter „I.” lapján az önkormányzati tulajdonú ingatlanok műemléki, régészeti és természetvédelmi besorolása megtörtént. Külön az egész város területére még nem készült ilyen kataszter. |  |

| Indikátorok, a természet- és tájvédelmi programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |
| --- |
| A védett területek számának növekedése; | Nem növekedett. |
| Új - védelemre tervezett - területek kijelölése; | Tárgyidőszakban nem történt ilyen. |
| A kistérség ökológiai programjának elkészítése és megvalósítása; | 2005-ben elkészült a Kistérségi Környezetvédelmi Program. |
| Egyedi tájértékek kataszterének elkészítése; | Ingatlan kataszter tartalmazza az önkormányzati tulajdon esetében. |
| Természetvédelmi programok, akciók, kiadványok száma, ismertsége, résztvevők száma. | Turisztikai kiadványok, egyes természetvédelmi értékeket bemutató kiadványok készültek. Kaposvár 2006 évre 40.000 turista prognosztizálható. |

4. Föld programjavaslatok megvalósulása

A Környezetvédelmi Program felhívta a figyelmet a földdel (különösen a mezőgazdasági, erdőgazdasági művelés alatt levő földekkel) kapcsolatos bármilyen beavatkozást a jelzett ágazatok helyzete alapvetően befolyásolja. Bizonytalanságot okoznak továbbá a kis birtokméretek, a mezőgazdaság uniós kereteken belüli működésével kapcsolatos ismeretek hiánya, az országosan késlekedő agrár-környezetvédelmi programok, és általában a földek állapotával kapcsolatos adatok hiánya.

A lakott és ipari területeken a talajszennyezésre vonatkozó ismeretek hiánya és ezek megelőzésének, elhárításának rendszere is csak esetleges.

4. táblázat

Programjavaslatok teljesülése föld témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Költség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Városi szintű földvédelmi stratégia kialakítása | 1.1. A mennyiségi földvédelem érvényesítése a városfejlesztési, területrendezési elhatározásokban, döntésekben, | folyamatos | Önkormányzat | Folyamatos. |  |
|  | 1.2. Eróziót csökkentő eljárások elterjesztése, megismertetése, | folyamatos | Önkormányzat, Agrárkamara, Hegyközség, Kertbarát-kör, Oktatási intézmények | A Deseda-tó védelméről szóló önkormányzati rendelet aktuális felülvizsgálatát megelőzheti az eljárások lakossággal történő megismertetése. |  |
|  | 1.3. Vegyszermentes, biogazdálkodási eljárások megismertetése. | folyamatos |  |  |  |
| 2. A talajok védelme, károsodásának megelőzése, helyreállítása | 2.1. A talajokra jelentős hatást gyakorló tevékenységek és telephelyek kataszterének elkészítése, engedélyezési, ellenőrzési rend kialakítása, | 2005. | Önkormányzat, Szakhatóságok, Lakosság | A telephelyek katasztere nem készült el, az engedélyezési és ellenőrzési rend az építési engedélyezési eljárásba épült be. |  |
|  | 2.2. A talajokra jelentős hatást gyakorló lakossági tevékenységek azonosítása, ütemterv a felszín alatti vizek védelmével összhangban, | folyamatos | Önkormányzat, Szakhatóságok, Lakosság | Vízbázisvédelmi Tanulmány határozza meg. |  |
|  | 2.3. A károsodott területek jegyzékének elkészítése, beavatkozások tervezése, megkezdése. | folyamatos | Önkormányzat, Szakhatóságok, | Potenciális szennyeződési helyek felmérése megtörtént, beavatkozások tervezése pioritási sorrendben történik. |  |
| 3. Az agrár-környezetvédelem céljainak és eszközeinek megismertetése | 3.1. Kistérségi agrár-környezetgazdálkodási program kidolgozása, | 2005. | Kistérségi Társulás, Önkormányzat, Külső résztvevő | Törölve |  |
|  | 3.2. Képzési és bemutató program a talajok mezőgazdasági hasznosításához. | 2005. | Egyetem, Önkormányzat, Kistérségi Társulás, Külső résztvevők | Az Egyetem gondozásában rendszeresen történnek ilyen irányú oktatások megszervezése. |  |
| 4. Erdő, erdősáv-telepítés | 4.1. Az agrár-környezetgazdálkodási program által meghatározott területeken, ill. a város környezetminőségének javítása érdekében. | folyamatos | Önkormányzat, Vállalkozások, Erdőfelügyelet | Törölve |  |
|  | 4.2. Meghatározott területeken, ill. a város környezetminőségének javítása érdekében történő telepítések. | folyamatos | Önkormányzat, SEFAG Zrt. Magántulajdonosok, Vállalkozások, Erdőfelügyelet | Tárgyidőszakban jelentősebb fásítások történtek a Városliget, a cukorgyár és a Kapos-folyó medre által érintett területeken. |  |

| Indikátorok, a földel kapcsolatos programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |
| --- |
| A művelésből kivont földek növekedési üteme; | Önkormányzati tulajdonú területek művelésből való kivonása csak zöld mezős beruházások érdekében történtek. |
| A vetésszerkezetben a gabona túlsúlyváltozásának mértéke a sokszínű növénytermesztés javára; | n.a. |
| Elkészült tervek, programok, a tájékoztatásokon résztvevők létszáma; | Tárgyidőszakban nem történt ilyen. |
| Elkészült kataszterek, az ellenőrzések számának jelentős növekedése; | Ellenőrzések száma és a résztvevő hatóságok száma is növekedett. |
| A talajok mennyiségi és minőségi állapotjellemzőivel kapcsolatos ismeretek gyarapodása; | Tárgyidőszakban nem történt ilyen. |
| A vegyszermentes, bioélelmiszerek megjelenése, piacának kialakulása. | n.a. |

## 5. Hulladékgazdálkodás programjavaslatok megvalósulása

5. táblázat

Programjavaslatok teljesülése hulladékgazdálkodás témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Költség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Hulladékgazdálkodás fejlesztési program | 1.1. Hulladékgazdálkodási terv készítése (LXIII. tv. szerint), | 2004. | Önkormányzat, KVG Zrt. | Határidőre elkészült, a hatóságok jóváhagyták |  |
|  | 1.2. Hulladék adatbázis kialakítása (LXIII. törvényi előírás), | 2004. | Önkormányzat, KVG Zrt. | Elkészültek, a KSH és DD-KTVF felé lejelentése megtörtént, a minisztériumok felé folyamatos. |  |
|  | 1.3. Hulladék – kezelési szabályzat elkészítése (LXIII. törvényi előírás). | 2004. | Önkormányzat, KVG Zrt. | A Köztisztasági Önkormányzati Rendelet aktualizálása megtörtént, a hulladékok gyűjtése és kezelése a közszolgáltatási szerződésben rögzített módon történik. |  |
|  | 1.4. Kritikus telítettségi szintet elérő szilárd-hulladéklerakó szabad kapacitásának növelése | 2007. | KVG Zrt., Önkormányzat, | A felhagyott lerakó és a D1-es depónia összenyitásának engedélyeztetése folyamatban van, más a lerakót kímélő intézkedések tárgyában további egyeztetések szükségesek. |  |
| 2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program gesztori szerepe | 2.1. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, | 2004. | Önkormányzat | Elkészült, egy az energetikai hasznosítás lehetőségét értékelő döntés-előkészítő anyaggal kiegészülve |  |
|  | 2.2. Együttműködő önkormányzatokkal történő szerződéskötés, | 2004. | Önkormányzat | 2005. január 20-án létre jött a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 144 településsel, közel 200.000 főt foglal magába. |  |
|  | 2.3. Regisztrált pályázat benyújtása, | E: 2005. M: 2008. | Önkormányzat, pályázat készítő szervezet, | Nem történt meg, jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány lezárása és a hozzá kapcsolódó költség-haszon elemzés elkészítésének közbeszerzési pályáztatása folyik |  |
|  | 2.4. Beruházás indítása, | E: 2007. M.2009. | Önkormányzatok, EU források | Reálisan 2009-2010-re tehető a beruházások megindítása. |  |
|  | 2.5. Létesítmények üzembe helyezése, átadások. | E: 2008. M: 2010. | Önkormányzat | 2010 után kerülhetnek a megépített létesítmények beüzemelésre. |  |
| 3. Hulladékkeletkezés csökkentési program / tudatformálás | 3.1. Nyilvánosság, kapcsolatépítés, tudatformálás a magánháztartások, kereskedelmi egységek, szervezetek, közintézmények, stb. felé. | folyamatos | Önkormányzat, érintett hatóságok, civil szervezetek | A KVG Zrt. és a ZÖLD SZEM civil szervezet, Öko-Pannon és az önkormányzat részvételével több program került megrendezésre. (Szelek-team roadshow, szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő pedagógiai oktató napok, stb.) |  |
| 4. Hulladékhasznosítási program / szelektív gyűjtési program | 4.1. Lakosságnál: papírhulladék gyűjtésére -tömbházak esetén- külön, speciális gyűjtőedényzet további kihelyezése, | folyamatos | Önkormányzat, KVG Zrt., pályázatok | Jelenleg 26x1,2 m3 , vagyis kb. 6 t papír hulladék kerül gyűjtésre a szelektív szigetek segítségével. |  |
|  | 4.2. Iskolai papírgyűjtési akciók folytatása, | folyamatos | Önkormányzat, KVG Zrt. | Folyamatos |  |
|  | 4.3. Szolgáltatónál: hasznosítható hulladékok utóválogatása a szeméttelepen, | 2008. | KVG Zrt. | A komposztálható zöldhulladékok válogatása, aprítása, komposztálása, forgatása (komposztáló gépsor pályázati úton történő beszerzése) és takaró földként történő hasznosítása folyik a lerakón, |  |
|  | 4.4. Tudatformálás. Nagyobb reklám a médiákban a szelektív hulladék - gyűjtési akciókról, a jó példákról. | folyamatos | Önkormányzat, médiák | A KVG Zrt. és a ZÖLD SZEM civil szervezet, Öko-Pannon és az önkormányzat részvételével több program került megrendezésre. (Szelek-team roadshow, szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő pedagógiai oktató napok, stb.) |  |
| 5. Komposztálási program | 5.1. Komposztálható hulladékok külön gyűjtése, helybeni felhasználása a családi házas övezetben. | 2004. | Önkormányzat, lakosság | A KVG Zrt. ingatlan elöli gyűjtéssel biztosítja a zöldhulladék komposztáló telepre történő elszállítást. |  |
| 6. Felhagyott, illegális szemétlerakók rekultiválásának programja | 6.1. Illegális lerakók kataszterének elkészítése, rekultivációs terv folytatása, | folyamatos | Önkormányzat, civil szervezetek | Illegális lerakások száma és a lerakott hulladék mennyisége növekedett. |  |
|  | 6.2. Rekultiváció megvalósítása. | 2009. | Önkormányzat, Külső résztvevők | A felhagyott és a jelenleg működő lerakó rekultivációs-, felhagyási terve is elkészült | 1.850 e Ft |
| 7. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése | 7.1. Szelektív gyűjtés kiterjesztése a város teljes területére, | folyamatos | Önkormányzat, KVG Zrt. | 2006-ban a tömbházas területeken 26 db korszerű, nagy tárolókapacitású (1,2 és 2 m3 ) edény, családi házas területeken az ingatlan elöli elszállítás biztosítja a szelektív gyűjtést az egész város területén |  |
|  | 7.2. Építési törmelék, inert hulladék feldolgozó telep megvalósítása. | 2005 | Önkormányzat, KVG Zrt. | 2006. októberében elkezdődött a telep próbaüzeme, legkésőbb 2006. december 31-én, a közbeszerzési eljárás során a végleges üzemeltető kiválasztását követően indulhat a 30.000 t/év kapacitású telep rendeltetésszerű üzeme. | 453.000 e FT |
| 8. Veszélyes hulladékok gyűjtése | 8.1. Lakkosság körében tovább bővíteni a gyűjtést, | folyamatos | Önkormányzat, KVG Zrt. | RELEM Kht-vel kötött megállapodás szerint az összes oktatási intézmény el lett látva speciális elem gyűjtő edénnyel és az elszállítás is térítésmentes. |  |
|  | 8.2. Meg kell teremteni az állati hullák biztonságos elszállítását. | E: 2004. M: 2007. | Önkormányzat | KIOP pályázati forrásból fog létesülni az állati hullák átmeneti tárolását biztosító telep, jelenleg a támogatási szerződés véglegesítése folyik. | 151.000 eFT |
|  | 8.3. Meg kell teremteni az elektronikai hulladékok feldolgozásra történő elszállításának lehetőségét | 2007. | Önkormányzat, KVG Zrt. | Az IMSYS Kft-vel előkészítés alatt van elsődlegesen az intézményeknél keletkező elektronikai hulladék kedvező feltételekkel történő elszállítása |  |
| 9. A köztisztaság javításának programja | 9.1. Közterületek, parkok, játszóterek megtisztítása az állati faecáliától. A közterület felügyelők tevékenységének bővítésével őrjárat szervezése, | folyamatos | Önkormányzat, lakosság, | A Közterület Felügyelet külön őrjáratokat szervez a közparkok környezetében. Egyedi akciók, hétvégi ügyeleti telefonszám is segíti az ellenőrzési munkát. |  |
|  | 9.2. Tudatformálás: iskolások körében. | folyamatos | Önkormányzat, KVG Zrt. | Minden évben megrendezésre kerül a „visszaváltható karácsonyfa akció”, a KVG Zrt. szakemberei előadásokat tartanak iskolákban és fogadnak csoportokat a hulladékudvar és a lerakó területén. |  |

| Indikátorok, a hulladékgazdálkodási programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |
| --- |
| A városi szinten keletkező hulladékmennyiség, növekedésének megállítása, stagnálása, csökkenése; | Az előző időszak adatszolgáltatásának pontatlansága miatt nem lehetséges a keletkező hulladék mennyiségi változásának nyomonkövetése. |
| Regionális program megvalósítása; | Előkészítés alatt van. |
| A feltárt (illegális) és rekultivált lerakók száma, új vadlerakók számának csökkenése; | Illegális lerakások helyszíne 2003-2005 évi időszakban 13-ról 23-ra nőtt a lerakott hulladék mennyisége kisebb mértékben 270 t-ról 285 t-ra növekedett. |
| A szelektív gyűjtési rendszerek elterjedtsége, a visszagyűjtött anyagok mennyisége; | A szelektív gyűjtő szigetek száma és tárolókapacitásuk megduplázódott. |
| Hulladékgazdálkodási terv elkészítése, megvalósítása; | Megtörtént a Közgyűlés 48/2004.(IX.24.) számú határozatával fogadta el. |
| Környezetirányítási rendszert bevezetett vállalkozások száma. (ISO 14000, EMAS); | n.a. |
| Környezettudatosságot erősítő, tudatformáló programok bevezetése (vállalkozók, lakosság, önkormányzat, iskolai oktatás, nevelés); | A KVG Zrt. és a ZÖLD SZEM civil szervezet, Öko-Pannon és az önkormányzat részvételével több program került megrendezésre. (Szelek-team roadshow, szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő pedagógiai oktató napok, stb.) |
| A város részvétele a tiszta, virágos települések programjában. | 2004. évben Kaposvár város arany minősítést szerzett a virágos települések világversenyén. |

6. Zaj-, rezgésterheltség programjavaslatok megvalósulása

Az úthálózat kedvezőtlen kialakítását megváltoztatni nem lehet, ezért indokolt a közlekedésből adódó zaj terhelés csökkentésének lehetőségeit feltérképezni és tervszerűen megvalósítani.

6. táblázat

Programjavaslatok teljesülése zaj- és rezgés témakörében

| Program | Alprogram | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósítás | Költség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Közlekedési eredetű zajterhelés csökkentése | 1.1. Közlekedési zajterhelési térkép elkészítése, | 2005. | Önkormányzat | A Közlekedéstudományi Intézet készít zajtérképet a 610 számú út város átkelési szakaszára, melyhez szükséges adatok, dokumentumok átadásra kerültek. |  |
|  | 1.2. Úthálózat fejlesztése esetén környezeti hatásvizsgálat elkészítése, | folyamatos | Önkormányzat, Közútkezelő Kht, | A pályázati forrásból tervezett Deseda-tóra vezető úthoz készült környezeti hatástanulmány. |  |
|  | 1.3. Forgalomszervezési intézkedések. | folyamatos | Önkormányzat | A VKM Bizottság rendszeresen tárgyal és fogad el forgalom szabályozási intézkedéseket. A balesetek csökkentése miatt, a Környezetvédelmi Program elkészítése óta, azaz az elmúlt két évben 2 db körforgalom épült. |  |
| 2. A zajvédelmi előírások betartása és betartatása az utak mentén (sebesség korlátozás, védelmi intézkedések, passzív védelem kialakítása, stb. | 2.1. Az önkormányzat, a hatóságok és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésével a szükséges és előírt zajvédelmi intézkedések meghozatala és végrehajtása, ill. végrehajtatatása. | folyamatos | Önkormányzat, Közútkezelő Kht., DD- KTVF, ÁNTSZ | A több szervezettel és hatósággal egyeztetett 70/2005 (XII.15.) határozattal elfogadott Szabályozási Tervben szerepelnek zajvédelmi intézkedések (pl. cukorgyárnál történő zajvédelmi övezet kijelölése). |  |
| 3. Szórakoztató létesítmények, rendezvények okozta zajterhelés csökkentése | 3.1. Eseti zajos események külön engedélyeztetése | folyamatos | Önkormányzat, Rendőrség | A 4/1997. (I.22.) Korm rend. alapján a rendezvény szervezőjének köteles bejelenti a rendőrségnek és a jegyzőnek. |  |
|  | 3.2. Lakosság bevonása a nagyobb rendezvények tervezésébe, a civil szervezetek véleményének kikérése. | folyamatos | Önkormányzat, civil szervezetek, ÁNTSZ | Törölve |  |

| Indikátorok, a zajvédelmi programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |
| --- |
| Helyi közlekedési zajterhelési térkép és intézkedési terv elkészítése; | Tárgyidőszakban nem történt ilyen. |
| A jelentős közúti közlekedési zajjal terhelt lakosság számának csökkenése (forgalom csökkentése, zajvédelem); | Tárgyidőszakban nem történt ilyen jellegű beruházás, így nem csökkent a terhelt lakosság száma sem. |
| Egyéb zajpanaszok (szórakoztatóipari, szolgáltatói, ipari, stb.) számának csökkenése. | A bejelentések száma állandónak tekinthető. |

## 7. Energiagazdálkodás programjavaslatok megvalósulása

7. táblázat

Programjavaslatok teljesülése energiagazdálkodás témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Költség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Települési energiastratégia elkészítése | 1.1. A városfejlesztés energetikai vonzatainak kidolgozása, | 2004. | Önkormányzat | Az önkormányzat és intézményei 2006. augusztus 1-től szabad piacról vásárolják a villamos energiát, így csökkentve a költségeket. |  |
|  | 1.2. A helyi energiagazdálkodás környezetvédelmi szempontú fejlesztése. | 2004-2014. | Önkormányzat | „Szemünk Fénye” program keretén belül folyamatban van az önkormányzati intézmények energetikai átvilágítása, mely tanulmány javaslatokat fog tenni a helyi fejlesztésekre. |  |
| 2. Önkormányzati energiatakarékossági intézkedések | 2.1. Önkormányzati intézményi energetikai átvilágítás, | 2005-2006. | Önkormányzat | „Szemünk Fénye” program keretén belül folyamatban van az önkormányzati intézmények energetikai átvilágítása. |  |
|  | 2.2. Közvilágítás felülvizsgálata, egységesítése. | 2005-2008. | Önkormányzat | Nem történt meg még. |  |
| 3. Energiatudatossági programok | 3.1. Lakossági energiatakarékossági felmérés. | 2005-2006.0 | Önkormányzat, Külső közreműködők | Törölve |  |
| 4. Önkormányzati rendeletalkotás | 4.1. Új épületek (középületek) kötelező csatlakozása a távfűtőhálózattal ellátott területeken. |  | Önkormányzat | A 2005. decemberében elfogadott Szabályozási Terv lehatárolta a távfűtési területet, ahol nem alkalmazható más, egyedi fűtési technika. |  |

| Indikátorok, az energiagazdálkodási programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |
| --- |
| A helyi energiagazdálkodással kapcsolatos tervek, intézkedések, száma; | 2 db, energia liberalizáció és az energetikai átvilágítás |
| Energiatudatossági programok, kiadványok száma, azon résztvevők száma. | Önkormányzat szervezésében nem történt ilyen. |

## 8. Közlekedési programjavaslatok megvalósulása

A Környezetvédelmi Program szerint a közúti közlekedés környezeti hatásai jelentik a város egyik legjelentősebb környezeti problémáját. A megoldások lehetőségét, körét alapvetően befolyásolja az a tény, hogy a közlekedés sokszereplős (egyrészt a résztvevők száma szerint, másrészt a közlekedésben, annak feltételrendszerének biztosításában, szabályozásában, ellenőrzésében résztvevők száma szerint is), az úthálózat, a településszerkezet (a városfejlesztés és területrendezés) által hosszútávra determinált, a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan (az ezer lakosra jutó gépjárművek számának növekedése következtében) a környezeti terhek növekedése prognosztizálható. Az előbbiekhez képest az érdemi beavatkozások feltétel- és eszközrendszerének jelentős része az Önkormányzat hatósugarán kívül van, vagy anyagi vonzatát tekintve kívül kerül:

- úthálózat-fejlesztések (tehermentesítő út, önkormányzati utak karbantartására, felújítására fordítható források rendelkezésre állása),

- a nagyfogyasztású és környezetterhelésű gépjárművek kedvezőbb kibocsátású járművekkel történő felváltása,

- a környezeti szempontokat fokozottan figyelembe vevő jogszabályalkotás,

- a közlekedés összes területére kiterjedő következetes ellenőrzés,

- a közúti-vasúti személy-és teherszállítás arányainak, érdekeltségi rendszerének fenntartása, javítása,

- a mobilitásközpontú életmód tompítása, elfogadható alternatívák állítása,

- tudatformálás.

8. táblázat

Programjavaslatok teljesülése közlekedés témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Költség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. A helyi közlekedéssel, környezeti hatásaival összefüggő adatbázis létrehozása | 1.1. Kapcsolat felvétele, megállapodások az információkkal rendelkezőkkel, az adatátadás módjának kialakítása, | Folyamatos M: 2007. | Önkormányzat, Szakhatóságok, közszolgáltatók | Tárgyidőszakban még nem történt ilyen. |  |
|  | 1.2. Önkormányzati adatbázis kialakítása, hardver, szoftver eszközök biztosítása. | E: 2005. M: 2009. | Önkormányzat, | Tárgyidőszakban még nem történt ilyen. |  |
| 2. Közlekedésfejlesztési koncepció kialakítása |  | 2005. | Önkormányzat | Elkészült a város hosszú távú közlekedési koncepciója. | 7.337 e Ft |
| 3. A közlekedés eredetű lég- és zajszennyezés csökkentése | 3.1. Helyi közlekedésszervezési, forgalomszabályozási intézkedések, | folyamatos | Önkormányzat, Közlekedésben érintett szervezetek | A VKM Bizottság rendszeresen tárgyal és fogad el forgalom szabályozási intézkedéseket. A balesetek csökkentése miatt a Környezetvédelmi Program elkészítését követő 2 évben 2 db körforgalom épült. | 76.000 e Ft |
|  | 3.2. Helyi tömegközlekedés színvonalának megőrzése, fejlesztése, | folyamatos | Önkormányzat | Az elmúlt két évben történt beszerzések a jelenlegi színvonal megőrzéséhez elégséges csak. A lassú ütemű fejlesztéshez évente 4,2 db új jármű beszerzése lenne szükséges, a teljes jármű park 10%-a. |  |
|  | 3.3. Önkormányzati utak, járdák felújítása. | folyamatos | Önkormányzat | Program alapján történik, évente 14-15 km belterületi út kerül felújításra. | kb. 600.000 e Ft |
| 4. Parkoló gépjárművek szabályozásának és ellenőrzésének programja | 4.1. Az érintett szervezetek együttműködésén alapuló fokozott ellenőrzés, | folyamatos | Önkormányzat, Közlekedésben érintett szervezetek | Parkolással kapcsolatos belső ellenőrzés és egyeztetés történt, illetve szakemberekkel történő forgalmi rend kialakításával kapcsolatos egyeztetések is. |  |
|  | 4.2. Gazdátlan gépjárművek (és részeik) lakossági bejelentésének fogadása, intézkedések megszervezése, | folyamatos | Önkormányzat, Rendőrség, lakosság | Közterület Felügyelet és a Városgondnokság intézkedése során 2004-ben 30db, 2005-ben 20 db és 2006-ban 15 db a tervezett elszállított roncsautók száma. |  |
|  | 4.3. Parkolási rend felülvizsgálata, új lehetőségek biztosítása. | folyamatos | Önkormányzat, | A parkolási rendelet aktualizálása rendszeres. A parkolási rend felülvizsgálata a Közlekedési Koncepcióban megtörtént, mely szerint a belvárosi parkolási lehetőségek bővítése csak korlátozott számban lehetséges. A belvárosi parkolási problémákon a magántőkéből épülő parkolóházak segíthetnek. |  |
| 5. A közlekedésből származó rendkívüli környezet-veszélyeztetés csökkentése | 5.1. Intézkedési terv kidolgozása a veszélyes szállítmányok városközpontot elkerülő áthaladására, | 2004. | Önkormányzat, Katasztrófa-védelem | Az intézkedési tervhez szükséges elemzés elkészült jelenlek a Megyei Katasztrófavédelem megküldte az OKF részére. |  |
|  | 5.2. Intézkedési terv kidolgozása a veszélyes szállítmányok lakott területen kívüli éjszakai parkoltatásáról, őrzött parkoló lialakítása | 2004. | Önkormányzat, Katasztrófa-védelem, Közlekedés Felügyelet | Megtörtént a Megyei Katasztrófavédelem és Közlekedés Felügyelet |  |
| 6. A kulturált közlekedés programja | 6.1. A helyi kulturált közlekedés javítása, kommunikációs kampány, ellenőrzési kampány, akciók, közlekedésmentes nap. | folyamatos | Önkormányzat, Közlekedésben érintett szervezetek, lakosság | 2006-ba két alkalommal (ápr. 22. és szept. 22.) civil szervezetek kezdeményezésére megrendezésre került 200-300 fő részvételével az autómentes nap. |  |
| 7. A kerékpáros közlekedés programja | 7.1. A kerékpáros életmód, turizmus népszerűsítése, tudatformáló, ismeretterjesztő kampány, | folyamatos | Önkormányzat, érdekelt vállalkozások | Zöld Pont civil szervezet rendezésében rendszeresen van a kerékpározást népszerűsítő program. |  |
|  | 7.2. Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, kerékpárút építések. | folyamatos | Önkormányzat | A GKM-ÖTM pályázatára folyik az előkészítése egy Kaposvárt-Kaposfüreddel összekötő kerékpárút megvalósításának. |  |
| 8. A vasúti közlekedés feltételeinek javítása | 8.1. A vonalkorszerűsítés. | 2004-2014. | Magyar Állam | Jelenleg a Budapest-Gyékényes vasútvonal korszerűsítésének tervezése folyik. |  |

| Indikátorok, a közlekedési programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszáma |
| --- |
| A városi belső forgalmat (E/nap) csökkentő hatása; | A 61-es számú gyorsforgalmú út megépítése óta nem történt ilyen jellegű beruházás. A 67-es út Kaposfüredet elkerülő út terveztetése folyamatban van. A Telepüésszerkezeti Terv több új városi gyűjtőút nyomvonalát tartalmazza. |
| A helyi tömegközlekedés mutatóinak javulása (szállított utasok száma, kihasználtság, járművek átlagos életkora, stb.); | A szállított utasok és a jármű kihasználtság, illetve a járművek átlagéletkora is csökkent. |
| Az önkormányzati utak állapota (jó, közepes, rossz); | Közepes, javuló tendenciát mutat. |
| A jelentős forgalmi eredetű zajjal terhelt lakosság számának csökkenése (forgalomcsökkentés, zajvédelem); | A várost érintő 610-es úton az átmenő-, a belvárosban a teherforgalom van kitiltva. Gyakorlatilag az intézkedések a város egész lakosságát érinti. |
| A gépjárművek kibocsátását, műszaki állapotát, szabályos és kulturált közlekedést ellenőrző, betartató beavatkozások száma; | n.a. |
| Önkormányzati közlekedési adatbázis kialakítása; | Folyamatosan frissítésre kerül. |
| Kiépített kerékpárutak hosszának növekedése; | A meglévő 5.890 fm kerékpárút tárgyidőszakban nem bővült. |
| Kulturált közlekedési akciók száma. | 1-2 rendezvény évente (autómentes nap, közlekedési vetélkedő) |

## 9. Környezetbiztonsági programjavaslatok megvalósulása

Amit a Környezetvédelmi Program állapotértékelés alapján megállapításra került, az a potenciális veszélyeztető tényezők/tevékenységek köre, a bekövetkezés feltételezhető / valószínűsíthető helye, és a legkevésbé a veszélyeztetés bekövetkezésének ideje. A rendkívüli környezetveszélyeztetések túlnyomó része vagyonbiztonságot, gazdasági érdeket és személybiztonságot is érint. A feltételezhető veszélyekre, a károsodások elkerülésére éppen eseti jellegük, bekövetkezésük bizonytalansága miatt nehéz a szükséges mértékű személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. Míg a felkészülést és az állandó készenléti szolgálatot az adott területen és a potenciális veszélyeztető tényezők körén belül "az akárhol, akármi és akármikor történhet" elvnek megfelelően kellene biztosítani, addig a feltételek ezt alul teljesítik. A környezetveszélyeztetés bekövetkezési valószínűségének minimalizálása és a már bekövetkezett károk következményeinek elfogadható - időben és mértékében- csökkentése jelentheti a beavatkozások két sarokpontját.

9. táblázat

Programjavaslatok teljesülése környezetbiztonság témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Költségek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Potenciális környezeti veszélyek adatbázisának létrehozása | 1.1. Az ide vonatkozó adatok, információk folyamatos gyűjtése, aktualizálása. | folyamatos | Önkormányzat, Katasztrófavédelem, Szakhatóságok, | Veszélyelhárítási Tervekben és a Veszélyelemzési Tervben találhatóak meg a szükséges adatok. |  |
| 2. Környezetbiztonsági koncepció kialakítása | 1.2. A megelőzés, elhárítás, beavatkozások tervezése, személyi, tárgyi feltételeinek javítása, megteremtése, tájékoztatási rendszer kialakítása, | E: 2004. M: 2006. | Önkormányzat, Katasztrófavédelem | A Megyei Katasztrófavédelem elkészítette a Környezetbiztonsági koncepciót. |  |
|  | 1.3. Veszélyes tevékenységek, technológiák fokozott ellenőrzése, kockázatokat csökkentő programok indítása, | folyamatos | Önkormányzat, Katasztrófavédelem, Szakhatóságok, Vállalkozások | Terv szerint végzett feladat (pl. veszélyes üzemek teljes átvilágítása) |  |
|  | 1.4. Veszélyes szállítmányok nyilvántartása, útvonalának és parkoltatásának ellenőrzése, | folyamatos | Önkormányzat, Katasztrófavédelem, Szakhatóságok | Az ADR ellenőrzéseket a Közlekedés Felügyelet és a Rendőrség közös ellenőrzési terv alapján végez. |  |
|  | 1.5. Illegális, veszélyes tevékenységek feltárása. | folyamatos | Önkormányzat, Lakosság | Telephely ellenőrzések során kerül feltárásra. |  |

| Indikátorok, a környezetbiztonsági programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |
| --- |
| Potenciális környezetkockázatok adatbázisának kialakítása; | Rendelkezésre áll, évente kerül aktualizálásra. |
| Intézkedési terv készítése, végrehajtása (veszélyes tevékenységek ellenőrzése, veszélyes szállítmányok elterelése, illegális, veszélyes tevékenységek feltárása). | Éves munkaterv és konkrét ellenőrzési tervek alapján történik. |

## 10. Önkormányzati környezetvédelemi programjavaslatok megvalósulása

10. táblázat

Programjavaslatok teljesülése önkormányzati környezetvédelem témakörében

| Program | Alprogramok, feladatok | Program ütemezése | Felelősök, közreműködők | Megvalósulás | Költség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. A Hivatali környezetvédelmi tevékenység felülvizsgálata, javítása | 1.1. A Hivatal szakmai tevékenységét támogató Környezetvédelmi Fórum létrehozása, | E: 2005. M: 2006. | Önkormányzat, Környezetvédelmi referens, Külső közreműködő | Az önkormányzat és a KVG Zrt. támogatásával, illetve két civil szervezet (ZÖLD SZEM, ZÖLD PONT) létrehozott Kaposváron egy környezetvédelmi információs irodát. |  |
|  | 1.2. Környezetvédelmi Csoport (+1 fővel) létrehozása, |  | Jegyző | A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program előkészítésére 1 fő felvétele megtörtént 2006. decembertől. |  |
|  | 1.3. Települési környezetvédelmi információs rendszer (TEKIR) kiépítése, -szakterületi alrendszer (előadók, képviselt területek információi), -a város környezeti alrendszere (elemek, tényezők, kiemelt projektek), | E: 2005. M: 2009. | Környezetvédelmi referens | Nem történt még meg. |  |
|  | 1.4. Környezetirányítási Rendszer bevezetése (EMAS). | E: 2006. M: 2010. | Környezetvédelmi referens | A bevezetéshez szükséges forrás hiányában az elmúlt időszakban még nem történt meg. |  |
| 2. A megelőző szemléletű környezetvédelem forrásainak megteremtése | 2.1. Környezetvédelmi program készítése (6 évre), | 2004-től | Környezetvédelmi referens | Elkészült a Közgyűlés 160/2004. (VI.3.) számú határozatként fogadta el. |  |
|  | 2.2. A költségvetés környezeti szempontú felülvizsgálata. Bevonható források feltárása (forrástérkép elkészítése). | évenként | Környezetvédelmi referens | A hivatal Pályázati Igazgatósága látja el a pályázat figyelést. |  |
| 3. VKMB Környezetvédelmi Alap | 3.1. Az alap pénzügyi forrásainak felülvizsgálata. | 2004. | Környezetvédelmi referens | Megtörtént. |  |

| Indikátorok, az önkormányzati programok, beavatkozások eredményességének lehetséges mutatói, mérőszámai |
| --- |
| Szervezetek létrehozása, megalakítása. (Műszaki Igazgatóságon belül Kv.i Csoport, stb.); | 2006. decembertől a Műszaki Igazgatóságon belül két fő foglalkozik a környezetvédelemmel. |
| Környezetfejlesztési tervek, programok, akciók elkészítése; | A jogszabályban meghatározott feladatokat, terveket határidőre teljesítette az önkormányzat. |
| Éves környezeti jelentések készítése; | Az elkészített környezetvédelmi Program kétévente kerül felülvizsgálatra. |
| Környezetirányítási Rendszer bevezetése; | Nem történt meg. |
| Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR) létrehozása; | Nem történt még meg. |
| Lakossági környezeti tudatformáló akciók száma, résztvevők száma; | Az elmúlt két évben az önkormányzat 5 program szervezésében vett részt (ROAD Show-k, oktató napok, visszaváltható karácsonyfa akció, stb.). A programokon részt vevők száma ezres nagyságrendű volt. |
| A környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések mértéke. | Közvetlen környezetvédelmi beruházások az elmúlt két évben meghaladta az 500.000,-eFt-ot, a közvetett beruházások ennek többszöröse. |