KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 						2. változat

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Parkoló szerződésének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Somogy Center Parkoló Kft. között 2006. október 11-én adásvételi szerződés jött létre a 17/3. hrsz-ú, 1425 m2 nagyságú, természetben a Somogy Áruház előtt lévő parkoló adás-vétele és átépítése tárgyában (ld. melléklet).

A Kft-nek a mélyparkoló építésére vonatkozó jogerős építési engedélyt 2007. január 31-ig be kellett volna szereznie és a beruházást 2007. április 15-ig meg kellett volna kezdenie.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 61/2007.(III.21.), a 170/2007.(VI.7.) és a 193/2007.(VI.26.) számú önkormányzati határozatával a szerződésbe rögzített határidőket módosította 2007. szeptember 30-ra.

Az építési engedély 2007. március 30-án kiadásra került. Az építési engedélyt a „Somogy Pavilonsor” és az „Anker-ház” tulajdonosai megfellebbezték. A fellebbezést a Hivatal a Közigazgatási Hivatalhoz továbbította, majd a Közigazgatási Hivatal új eljárásra kötelezte Hivatalunkat.

A hatályban lévő közgyűlési döntés értelmében 2007. szeptember 30-ig három dolognak kell teljesülnie a közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően:

- az építési engedély jogerőre emelkedésével egyidejűleg meg kell kötni a kivitelezői szerződést,

- meg kell kötni a finanszírozási szerződést és,

- meg kell kezdeni a kivitelezési munkát.

A beruházó a kivitelezésre és a banki finanszírozásra vonatkozó szerződéseket előkészítette, elmondása szerint már csak a jogerős építési engedélyre van szüksége az okiratok aláírásához. Tekintettel arra, hogy az építési engedély kiadásához a HÉSZ-ot módosítani kell, s csak annak hatályba lépése után lehet a terveket jóváhagyni, ezért határidő módosítási javaslattal élek a T. Közgyűlés felé.

Az építési engedély várhatóan október vagy november hónapban válhat jogerőssé. Az építési munkákat tavasszal lehet már csak elkezdeni.

A fentiek miatt javasolom az építési munkák megkezdésének, a finanszírozási és kivitelezői szerződésnek, valamint az Önkormányzat visszavásárlási jogának határidejét öt hónappal meghosszabbítani, de csak azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat tényleges garanciát kap a beruházótól e jelentős, a belvárosi városképet is befolyásoló építkezés megvalósítására.

Javaslom, hogy a T. Közgyűlés azzal a feltétellel támogassa a határidő módosítását, hogy 2007. október 15. napjáig a beruházó bankgarancia nyilatkozatot ad a beruházás költségeinek pénzintézet általi finanszírozására. E határidő eredménytelen eltelte esetén kerülhet sor arra, hogy az Önkormányzat éljen a visszavásárlási jogával, a költségvetési hiány terhére.

Kérem a T. Közgyűlést, fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat.

Kaposvár, 2007. szeptember 5.

Szita Károly

Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Somogy Parkoló szerződésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

- A Somogy Parkoló beruházás megkezdésének, a finanszírozási és kivitelezői szerződés megkötésének, valamint az Önkormányzat visszavásárlási jogának napja 2008. március 01-re változzon a szerződés 12/f., 12/i. és 13. pontjában.

- A szerződés módosítás aláírásának feltétele, hogy 2007. október 15. napjáig a beruházó bankgarancia nyilatkozatot ad Kaposvár Megyei Jogú Város számára a beruházás költségeinek pénzintézet általi finanszírozására. Ezen határidő biztosítását Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat visszavásárlási jogának 2007. október 16. napjára történő módosításához köti.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó okiratok aláírására.

Felelős:              Szita Károly polgármester

Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató

Határidő.            azonnal