Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

a „Nostru – szociális város-rehabilitáció „2” Kaposváron” projekt

keretében elkülönített Programalap

felhasználásával megvalósuló

mini-projektek támogatására

TARTALOM

1. A pályázat háttere	3

2. A pályázat célja	4

3. A pályázók köre	5

4. Támogatható tevékenységek	5

5. Támogatás formája	8

6. Pályázati folyamat bemutatása	8

6.1. Jelentkezés	8

6.2. Értékelés, értékelési szempontrendszer, döntés	9

6.2.1. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása	9

6.2.2. Támogatási döntés	11

6.2.3. Szerződéskötés, szerződésmódosítás	12

6.3. Megvalósítás menete	12

6.3.1. Programtevékenységek végrehajtása	12

6.3.2. Támogatásfolyósítás	13

6.3.3. Pénzügyi beszámolók	13

6.3.4. Projektzárás	14

6.4. Teljesítési, fenntartási kötelezettségek, szankcionálás	14

6.5. Ellenőrzés	15

7. Címzett tájékoztatási kötelezettségei	15

8. Adminisztratív információk	15

## A pályázat háttere

A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat DDOP-4.1.1/C-2f-2012-0002 számú, „Nostru” című városrehabilitációs projektje támogatásban részesült, amelyet 2013. február 13-tól 2014. június 30-ig valósítanak meg.

A ROP-forrásból megvalósuló városrehabilitációk esetén a közvetett támogatások rendszere lehetővé teszi, hogy a városi szövet fizikai megújítása mellett a társadalmi megújulás érdekében kialakított ún. „soft” elemek megvalósításában olyan helyi szervezetek is részt vegyenek, melyek eddig az Európai Uniós pályázatokban – az általuk végzett tevékenység kis léptéke, pályázói tapasztalatlanságuk, a bonyolultnak tűnő pályázati rendszertől való félelem vagy pénzügyi, likviditási helyzetük miatt – csak korlátozottan vettek részt.

A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját.

A városrehabilitáció esetén további cél, hogy a pályázatokban meghatározott „soft” tevékenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg. Ennek érdekében a közvetett eljárásrend révén az előbb meghatározott pályázói körön belül is a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek kerüljenek bevonásra.

Fogalmak bemutatása

ESZA-típusú tevékenység: Az Európai Szociális Alap beavatkozási körébe tartozó tevékenység, amely a pályázatot finanszírozó Operatív Program, prioritás, konstrukció, kiírás, illetve ehhez kapcsolódóan a támogató alap célkitűzéseivel összhangban van, ahhoz illeszkedik, abból levezethető.

ERFA „soft” tevékenység: Az ERFA-rendelet alapján támogathatók olyan nem infrastruktúra-fejlesztési tevékenységek, amelyek főszabályként ERFA-jellegűek, így nem járulnak hozzá az ESZA rendelet 3. cikkében foglalt célokhoz.

A „soft” elemeknek minden esetben kapcsolódniuk kell a projekt keretében fejlesztésre kerülő infrastrukturális beruházások céljaihoz, továbbá elvárás, hogy a projekt megvalósítás időszakát végigkísérjék.

Közvetett támogatás: Az eljárástípus keretében a Közvetítő Szervezet által kiírt egyszerűsített pályázati feltételek teljesítése esetén juthat támogatáshoz a Címzett.

Városrehabilitáció esetén Programalapnak a városrehabilitációs pályázatban „soft” jellegű elemekre tervezett elszámolható költség erre a célra elkülönített részét értjük, amely a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott pályázati tartalom szerint 50 000 000 Ft.

Egy Címzett által elnyerhető támogatás összege  maximum 3 millió Ft lehet.

Közvetítő Szervezet: Közvetítő Szervezet az a szervezet, amely a Programalapot kezeli, valamint a támogatásközvetítői tevékenységet végzi. Jelen pályázati kiírás esetében Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatásközvetítői tevékenység, valamint a Címzettek által végrehajtott tevékenységek („mini-projektek”) szabályos és szerződésszerű végrehajtásáért szakmai, pénzügyi és adminisztratív felelősséget a Közvetítő Szervezet visel.

Címzett: Címzett az a pályázó, amely a Közvetítő Szervezet által kiírt egyszerűsített pályázati felhívás keretében benyújtott fejlesztési elképzelése („mini-projektje”) megvalósításához támogatási összeg felhasználására vált jogosulttá. A Közvetítő Szervezet és a Címzett egyszerűsített támogatási szerződést köt a Címzett fejlesztési elképzelésének megvalósítására.

Projekt, mini-projekt: Jelen Pályázati Felhívásban szabályozott esetekben projekt alatt a városrehabilitációs pályázatban vállaltak megvalósítása értendő. A város fizikai rehabilitációja mellett a projekt része a „soft” tevékenységek megvalósításához kapcsolódó, a Közvetítő Szervezet által végzett szakmai, pénzügyi és menedzsment feladatokat magában foglaló támogatásközvetítői tevékenység (projektelem) is. Mini-projekt kifejezés alatt a Címzettek által a Programalapból nyújtott támogatásból megvalósított tevékenységek, értendők.

Programalap: a komplex városrehabilitációs projekt infrastrukturális fejlesztéseit kiegészítő „soft” tevékenység; adott településen érdekelt szervezet (Címzett) által közvetett eljárásrend keretében, Közvetítő Szervezeten keresztül megvalósuló programok forrását biztosító támogatási keret.

## A pályázat célja

Jelen pályázat célja a Kaposvár MJV Önkormányzata, ill. az általa vezetett konzorcium által megvalósítandó DDOP-4.1.1/C-2f-2012-0002 számú, „Nostru” című szociális városrehabilitációs projekt keretében a lakosságot érintő mini-projektek megvalósítása.

A jelen pályázat keretében megvalósítandó mini-projekteken keresztül a Projekt akcióterületén, a lakosság mobilizálásával, aktivitásával járó, az életkörülmények, közösségi élet minőségét javító, helyi igényekre reagáló programok, rendezvények, program és rendezvény sorozatok, egyéb akciók, tevékenységek megvalósítása történik.

A mini-projektek célcsoportja elsősorban az akcióterületen élő lakosság. Kiemelt célcsoport a kismamák és 0-4 éves korú gyermekeik; a 10-16 éves iskolások; felnőtt korosztály,

A pályázat célja, hogy járuljon hozzá a közösség-építéshez és megerősítéshez, a társadalmi élet (újra)szervezéséhez, a lehetőségek feltárásához. Olyan tevékenységek megvalósítása, amelyek a Projekt ideje alatt alapot teremthetnek a hosszú távú, tartósan is jól működő közösségi élet kialakításához.

## A pályázók köre

Helyi, a jelen felhívás megjelenése évének január 1-jén Kaposváron bejegyzett székhellyel/telephellyel rendelkező egyesület, alapítvány és közalapítvány, szociális szövetkezet, nonprofit gazdasági társaság, amely a kaposvári lakossággal közvetlen kapcsolatban van, programjain és tevékenységében igazolhatóan tagjain túli kör számára rendszeres részvételt kínál. Előnyt élveznek azok a szervezetek, amelyek az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak vagy a településen korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:

  - Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

  - Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

  - Társasházak, lakásszövetkezetek– amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

- Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.

Nem nyújtható támogatás azon szervezetnek, amely 30 napot meghaladó köztartozással rendelkezik, vagy amely az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt években kiírt pályázaton támogatást nyert, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számolt el. A pályázat benyújtásához elégséges a Címzett által tett nyilatkozat. A köztartozás-mentesség ellenőrzésére a Támogatási Szerződés megkötésének és a támogatás kifizetésének időpontjában kerül sor. A Támogatási Szerződéshez szükséges benyújtani a hatósági igazolást, amelynek aktualizált példányát a kifizetési kérelemhez is csatolni kell.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

## Támogatható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, tájékoztatók, és ezek sorozatai.

A mini projektek jellemzője, hogy egy-egy akcióra / akciósorozatra, szolgáltatásra korlátozódik, nem kíséri végig a projekt teljes időszakát, nem szükséges hozzá hatósági vagy önkormányzati együttműködés.

A mini-projekttől elvárt, közvetítendő üzenetek:

- Egészséges, mozgás-gazdag életmód,

- Értékteremtés (kulturális alkotás, előadás, értékrend-átadás, stb.)

- Környezettudatosság, környezetvédelem

- Közbiztonság és bűnmegelőzés

- Többség és kisebbség közötti párbeszéd, érték-átadás

Célcsoportok:

Az akcióterület teljes lakossága, különösen:

- Kismamák és 0-4 éves korú gyermekeik (kb. 100 család);

- 10-16 éves iskolások (kb. 100 fő);

- Felnőtt korosztály, akik aktivizálhatók a beruházási munkákban is (optimális esetben szakképzéssel egybekötve) kb. 500 fő.

Emellett különös figyelmet kell fordítani a következő jelenségekre is:

- egészség- és környezetkultúra általános fejlesztése;

- családi szocializáció és háztartás-gazdálkodás ügyfél-közeli szolgáltatás-bővítése, elérhetőségének javítása;

- értékteremtés és annak megjelenítése a többségi társadalom felé is;

- kulturális identitás erősítése.

#### Megvalósítható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek:

- értékteremtő kreativitás (kevéssé értékközvetítő minták helyett)

- együttműködés és egymásra figyelés (konfrontációk helyett)

- jókedv és aktivitás (reménytelenség és várakozás helyett)

- esélyegyenlőség és integráció (elszigetelődés helyett)

- közbiztonság és bűnmegelőzés

A megvalósítandó mini-projekt gyakorisága szerint lehet:

- rendszeres: legalább kéthetente ismétlődő és legalább 8 alkalomra tervezett (pl. klub indítása);

- periodikus: 2-10 alkalommal visszatérő;

- eseti

Lehetséges megvalósulási helyszínek az akcióterület területén belül (nem kizárólagos)

- régi focipálya,

- Nádasdi és Móricz Zs. utca kereszteződésnél szabad „tér”

- új szolgáltató és közösségi ház (várhatóan 2014.03. hónaptól)

- új köztér és játszóudvar (várhatóan 2014.03. hónaptól)

- alkalmas közterületek: utcák, házak előtti zöldterületei (környezetcsinosítás, hulladékszedés)

A mini-projektek pontos megvalósításának helyszínét és idejét a Közvetítő Szervezettel egyeztetni szükséges a megvalósítás előtt.

#### Elszámolható költségek:

A „mini-projekt” sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó alábbi költségek számolhatók el:

- fogyó-és forgóeszközök;

- nagyértékű eszközök bérlése;

- helyszín bérlése, amennyiben az adott helyszín nem a Címzett saját vagy az önkormányzat tulajdonában van;

- saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége;

- szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a Címzett szervezet alaptevékenységébe, így ezen belül elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződés. Utóbbira mini-projektenként legfeljebb bruttó 50 ezer Ft számolható el. Az elszámoláshoz csatolni szükséges a megbízott személy szakmai relevanciáját igazoló önéletrajzot;

- a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége. (KÖTELEZŐ tevékenység)

Címzett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzés vagy szolgáltatás vásárlás összege csak írásban létrejött szerződés esetén számolható el támogatás terhére.

A program keretében elszámolt költségeknek illeszkedniük kell a városrehabilitációs projektjavaslat pályázati felhívás „Elszámolható költségek köre” fejezetében előírtakhoz (elérhetősége: www.nfu.hu), amelyek alól kivétel a Programalap rendezvényeihez kapcsolódó helyiségbérlés valamint a fogyó- és forgóeszközök beszerzése a fent felsorolt feltételek fennállása esetén.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat meghirdetését követő 10. naptári naptól kezdve a meghirdetést követő 40. napig.

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap, záró időpontja legkésőbb: 2014. április 30. .

A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik. Amennyiben az első pályázati szakaszban szabad forrás keret marad, úgy a Közvetítő szervezet ismételten meghirdetheti a pályázatot.

## Támogatás formája

A rendelkezésre álló keret: 50 000 000 Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogatás összege: pályázatonként minimum 200 000 Ft, maximum 2 000 000 Ft.

Egy pályázó szervezet több pályázatot nyújthat be, melyeknek összértéke maximum 3 000 000 Ft lehet. Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat rangsorolni szükséges.

Pályázatonként 1 000 000 és 2 000 000 Ft közötti támogatási igény esetén legalább az alábbi tevékenységek vállalása kötelező:

- legalább 1 tematikus nagyrendezvény megrendezésében önálló programelem megvalósítása (a programban feltüntetetett intézményi felelőssel egyeztetve) és

- legalább 8 alkalomból álló, saját szervezet által ellátott rendszeres és/vagy periodikus tevékenység-sorozat vállalása (pl. klub).

## Pályázati folyamat bemutatása

### Jelentkezés

A pályázatok benyújtásának menete:

- A jelentkezés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati kiírásának részeként hivatalosan közzétett Jelentkezési lap alkalmazásával, valamint az alábbi dokumentumok pályázó képviselője által hitelesített másolati példányának benyújtásával történik:

  - aláírási címpéldány vagy aláírás-minta;

  - cégkivonat, vagy bírósági kivonat és hatályos létesítő okirat, amely a Címzett tevékenységét, illetve tevékenységének célját igazolja;

  - Költségvetést alátámasztó árajánlatok, részletes kalkuláció xls. formátumban: szakmai tevékenységenként a hozzájuk tartozó költségtípusokka, indoklással; (árajánlatokat a szolgáltatások és az eszközbérlés esetén szükséges benyújtani)

  - A társasházak esetében a hatályos létesítő okirat és a hatályos szervezeti-működési szabályzat benyújtása kötelező.

- A Jelentkezési lap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írt pályázat esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség! A Jelentkezési lapot magyar nyelven, hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

- A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott Jelentkezési lapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Jelentkezési lap megegyezőségéről hiánypótlás keretében a pályázó köteles gondoskodni.

- A pályázati dokumentáció hitelesítéseként a Jelentkezési lapot és nyilatkozatait a kijelölt hely(ek)en a megfelelő (cégszerű) aláírással kell ellátni.

- A pályázatot 1 eredeti (papír alapon) példányban és 1   elektronikus példányban (CD lemezen), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:

Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Kaposvár, Fő u. 57. 1. em. 20.

- A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati kiírás kódszámát: ”Nostru – programalap 2013/2”

- A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: A pályázat meghirdetését követő 40. naptári nap. Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

- A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-82/526-280-as telefonszámon vagy az info@kvf.hu e-mail címen tehetik fel. (e-mail tárgyban kérjük jelöljék: „Miénk itt a tér – programalap”

- A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a www.kaposvar.hu és a www.kvf.hu honlapon.

### Értékelés, értékelési szempontrendszer, döntés

#### A projektkiválasztás folyamatának bemutatása

| Ssz. | Jogosultsági követelmények (nem hiánypótolható) | A pályázó a kritériumnak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Megfelel | Nem felel meg |
|  | A pályázat a benyújtási határidőn belül érkezett be. |  |  |
|  | A pályázó jogosult a pályázat benyújtására. |  |  |
|  | A pályázó igazolta, hogy az érintett településen bejegyzett székhellyel / telephellyel rendelkezik, illetve a településen a korábbiakban már konkrét akciókat hajtott végre. |  |  |

| Ssz. | Formai követelmények (hiánypótolható) | A pályázó a kritériumnak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Megfelel | Nem felel meg |
|  | A pályázat 1 eredeti és 1 elektronikus példányban érkezett be. |  |  |
|  | A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. |  |  |
|  | A jelentkezési lap minden celláját kitöltötték. |  |  |
|  | Az eredeti és az elektronikus példány megegyezik. |  |  |
|  | Az igényelt támogatás összege eléri a minimum igényelhető támogatási összeget és nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget. |  |  |
|  | A csatolt dokumentumok és mellékletek köre teljes. |  |  |
|  | A pályázó támogatható tevékenységekre kér támogatást. |  |  |

Teljesség

Amennyiben a jelentkezési lap kitöltése nem felel meg az előírtaknak, mert hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, akkor a Közvetítő Szervezet a pályázót kizárólag írásban, egyszeri alkalommal, minimum 8, de maximum 15 naptári napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel. Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti teljeskörűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi.

Jogosultság

Amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy a pályázat a hiánypótlás után sem felel meg a pályázati kiírás jogosultsági szempontjainak, további hiánypótlásnak nincs helye, és a pályázat elutasításra kerül.

Befogadás

Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság feltételeinek, a pályázat befogadásra és tartalmi értékelésre kerül.

| Ssz. | Tartalmi követelmények | A pályázó a kritériumnak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Megfelel/ Feltételekkel megfelel | Nem felel meg |
| 1. | A pályázó szervezet megfelelő tapasztalattal, jártassággal és humánerőforrás-kapacitással rendelkezik a jelentkező szervezet a „mini-projekt” lebonyolításához. |  |  |
| 2. | A „mini-projektben” megfogalmazott szakmai célok illeszkednek a pályázati kiírásban megfogalmazott szakmai célokhoz. |  |  |
| 3. | A pályázatban megjelölt célcsoport megfelel a pályázati felhívás célcsoportjának és meghatározása egyértelmű. A „mini-projekt” hozzájárul a célcsoport bevonásához, aktivizálásához. |  |  |
| 4. | A költségvetés világos és részletes. Minden olyan tevékenység mellett szerepel szöveges indoklás, melyre költséget terveztek, és azok számítással (mennyiség-egységár) alátámasztottak. |  |  |
| 5. | A szöveges indoklás alapján a költségek nagysága és szükségessége megfelelően alátámasztott. A költségvetés indokolt mértékű költségeket tartalmaz. A tervezett kiadások lényegesek a projekt megvalósítása szempontjából. Az egyes költségtételek szükségesek a projekt céljainak eléréséhez. |  |  |
| 6. | A tervezett kiadások reálisak, a helyi piaci árakat nem haladják meg. A tervezett költségek az „értéket a pénzért” elvet követik. |  |  |
| 7. | A pályázatban szereplő tevékenységek egymásra épülnek, egymással koherensek. A tevékenységek megvalósíthatóak. |  |  |
| 8. | A „mini-projekt” végrehajtási ütemterve reális, és illeszkedik a pályázati kiírásban szereplő, valamint a városrehabilitációs projekt ütemezéséhez. |  |  |

A tartalmi értékelés során minden szempont alapján háromféle minősítés adható: megfelel, feltételekkel megfelel, nem felel meg.

A projekt abban az esetben még támogatható, ha a tartalmi értékelés során legfeljebb három szempontból kap „feltételekkel megfelel” minősítést. A bírálat során megfogalmazott feltételekről a támogatás megítéléséről szóló kiértesítő levélben a Közvetítő Szervezet nyújt tájékoztatást.

A „mini-projekt” elutasításra kerül, ha akár egyetlen szempont esetében is „nem felel meg” minősítést, vagy ha három szempontnál több esetben kap „feltételekkel megfelel” minősítést. A pályázó jogosult a pályázati határidő lejárta előtti időszakban az átdolgozott „mini-projektjét” ismételten benyújtani.

#### Támogatási döntés

A „mini-projektek” hatékony tervezése és megvalósítása érdekében a „mini-projekt” javaslat értékelési folyamatának (beérkezéstől a döntésig) időigénye maximum 30 nap lehet, amely hiánypótlás esetén 15 nappal meghosszabbítható.

Az értékelést a Közvetítő Szervezet által megbízott Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft végezi. Az értékelők javaslata alapján a támogató döntést a Közvetítő Szervezet vezetője, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere hozza meg. A döntésről történő tájékoztatást a Közvetítő Szervezet 15 napon belül postán és e-mailben is megküldi a pályázónak. Támogatott „mini-projekt” javaslat esetén a Közvetítő Szervezet közzéteszi honlapján a Címzett nevét, a „mini-projekt” tárgyát, a megvalósulás időpontját és helyszínét és a támogatás összegét.

A döntéssel szemben jogorvoslati, panaszkezelési lehetőség nincs.

#### Szerződéskötés, szerződésmódosítás

A Közvetítő Szervezet a támogatói döntést tartalmazó levél megküldésekor tájékoztatja a Címzettet a szerződéskötéssel kapcsolatos további teendőkről a teljesítés határidejének megjelölésével. A támogatási szerződés mellékletét képezi a jelentkezési lapon kívül minden engedély, műszaki terv, szerződés, nyilatkozat, egyéb alátámasztó dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Címzett a „mini-projekt” mellékleteként benyújtott. A Támogatási Szerződés megkötéséhez a bírálat által előírt feltételek teljes körű és hiánytalan teljesítésén túl az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

- a köztartozás-mentesség hatóság általi igazolása (amelynek aktualizált példányát a kifizetési kérelemhez annak mellékleteként ismételten szükséges majd benyújtani);

- a jelentkezési laphoz benyújtott bármely olyan jogosultságot igazoló dokumentum, amelynek tartalmában változás következett be.

A támogatási szerződést a Címzett és a Közvetítő Szervezet köti. A szerződéstervezet a pályázati dokumentáció része.

A szerződésben szerepel az előlegigénylés is, amelynek összege a támogatott pályázat paramétereitől függ. Az előleg maximális mértékét a 6.3.2. pont tartalmazza.

A Címzett köteles a jelentkezési lapban leírtaknak, valamint a Támogatási Szerződésben (TSZ) rögzítetteknek megfelelően megvalósítani a „mini-projektet”. Amennyiben a Címzett nem ennek megfelelően jár el, úgy a Közvetítő Szervezet jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett összeg teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra.

A Címzett a jelentkezési lapon vagy a TSZ-ben rögzített adatokban, illetve a teljesítéssel összefüggő adatokban bekövetkezett minden változást annak bekövetkeztét követően 8 napon belül köteles írásban jelenteni a Közvetítő Szervezet részére.

Szerződés módosítására csak kivételesen indokolt esetben van lehetőség, amelyet mindkét fél kezdeményezhet írásban. A Címzett által kezdeményezett módosítási kérelmet megfelelő indoklással kell alátámasztani és a Közvetítő Szervezet számára írásban postai úton eljuttatni. A szerződésmódosítás nem irányulhat a projekt keretében végrehajtandó tevékenységek és a Címzett személyének megváltoztatására. A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a Közvetítő Szervezet levélben tájékoztatja a Címzettet.

### Megvalósítás menete

#### Programtevékenységek végrehajtása

A „mini-projekt” megvalósítását megelőzően egyeztetésre kerül sor a Közvetítő Szervezet és a Címzett között, melynek keretében lehetőség nyílik többek között a program/rendezvény előkészítése során felmerült kérdések, problémák megtárgyalására.

A Címzett köteles a „mini-projektet” a jelentkezési lapon és a Támogatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően végrehajtani. A megvalósítást a Címzett fotóval, esetleges sajtómegjelenésekkel és a mini-projekt jellégétől függően jelenléti ívvel támasztja alá, amelyek a szakmai beszámoló részét képezik.

A végrehajtást követően a Címzett a kifizetési kérelmével párhuzamosan benyújtja szakmai és pénzügyi beszámolóját, mely a „mini-projekt” javaslatban foglalt feladatok megvalósulását mutatja be. A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámolóhoz.

#### Támogatásfolyósítás

A támogatás folyósítása az alábbi formákban történhet:

- támogatási előleg;

- a Címzett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Címzett bankszámlájára.

A Címzett a Támogatási szerződés aláírásával előlegigénylésre válik jogosulttá, melynek mértéke a megítélt támogatás maximum 50%-a lehet. Az előleg összegét a támogatási szerződésben szükséges rögzíteni. A Közvetítő Szervezet döntési jogkörébe tartozik, hogy a Címzett által igényelt előleg mértékét elfogadja, vagy csökkentett összeget hagy jóvá. Amennyiben nem az igényelt, hanem csökkentett összeget hagyja jóvá a szerződésben, arról haladéktalanul levélben és e-mailben értesíti a Címzettet.

Az előleg nyújtására a Támogatási Szerződés megkötését követően kerülhet sor. A Címzett dönti el, hogy előlegként a maximálisan meghatározott mértékhez képest mennyit igényel, döntését a támogatási szerződés releváns pontjának kitöltésével véglegesíti. A Közvetítő Szervezet a Címzett számára a támogatási szerződés aláírását követő 30 naptári napon belül a megadott bankszámlaszámra átutalja az előleg összegét.

A Közvetítő Szervezet az előleg összegén túl a „mini-projekt” megvalósítása során felmerülő költségeket utófinanszírozással téríti meg.

Előleg folyósításának feltétele a Címzett valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, ami a Támogatási szerződés mellékletét képezi.

Felhívjuk a Címzettek figyelmét, hogy mind az előleg igényléséhez (szerződéskötéshez), mind az utófinanszírozás keretében benyújtott kifizetési kérelemhez annak mellékleteként csatolásra szorul a köztartozás-mentesség hatóság általi igazolása.

#### Pénzügyi beszámolók

A Címzett pénzügyi beszámolót csak a Támogatási Szerződésben rögzített tevékenységekre nyújthat be. Amennyiben a benyújtandó elszámolást igazoló dokumentumon szereplő összeg meghaladja a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási összeget, a különbözetet a Címzett saját erejéből finanszírozza.

Pénzügyi beszámolót a „mini-projekt” megvalósításának rövid időtartama miatt egyszer nyújt be a Címzett a Közvetítő Szervezet számára, mely egyben tartalmazza az előlegként felvett összeg, illetve utófinanszírozással kért támogatás elszámolását.

A Címzett a mini projekt megvalósítását követő 30 napon belül köteles szakmai beszámolót készíteni és benyújtani azt a Közvetítő szervezet felé. Címzett köteles információt nyújtani (köztes beszámoló) a Közvetítő Szervezet felé, amennyiben a városrehabilitációs projekt aktuális Projekt Előrehaladási Jelentéséhez (PEJ) kapcsolódóan arra felszólítják.

Az elszámolást igazoló dokumentum legfeljebb a „mini-projekt” kivitelezését követő 30 naptári napon belül nyújtható be. Az elszámolás a Címzett nevére szóló számlával vagy bizonylattal történhet. A Közvetítő Szervezet a benyújtott dokumentum elfogadását követően 15 napon belül utalja át a támogatásból fennmaradt részt.

Amennyiben nem kerül sor az elszámolást igazoló dokumentum megadott határidőn belüli benyújtására, úgy a Közvetítő Szervezet egyszeri alkalommal felszólítja a Címzettet ezen dokumentumnak az értesítő levél kézhezvételétől számított 10 naptári napon belüli megküldésére.

Ha ezen határidő letelte után sem kerül benyújtásra a szükséges igazolás, akkor a Közvetítő Szervezet felbontja a Támogatási Szerződést, és az előleg visszafizetésére szólítja fel a Címzettet, a Ptk. szerint meghatározott napi kamattal megnövelt összegben.

#### Projektzárás

A projekt lezárása a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi beszámoló alapján történik. A „mini-projekt” lezárásának tényéről a Közvetítő Szervezet értesíti a Címzettet.

A Címzett köteles a „mini projekt” megvalósítása kapcsán felmerült összes számlát, bizonylatot, levelezést és dokumentumot egy helyen, hozzáférhető módon, projektdossziéban tárolni.

A pályázatokat valamint azok megvalósítására, ellenőrzésére és a finanszírozására vonatkozó dokumentumokat a „mini-projekt” megvalósítója köteles elkülönítetten nyilvántartani és a városrehabilitációs projekt fenntartási időszakának végéig, de legalább 2020. december 31-ig megőrizni.

A Közvetítő Szervezet a „mini-projekt” kapcsán készült valamennyi dokumentumot a városrehabilitációs projekt aktuális előrehaladási jelentésének elkészítéséhez felhasználja.

### Teljesítési, fenntartási kötelezettségek, szankcionálás

A Címzett köteles a jelentkezési lapon és a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint végrehajtani a „mini-projektet”. Amennyiben a Címzett nem ennek megfelelően jár el, úgy a Közvetítő Szervezet jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett összeg teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra, valamint a közvetett eljárás keretében meghirdetésre kerülő pályázati kiírásból való kizárásra.

### Ellenőrzés

A Címzett köteles eltűrni a Közvetítő és a Közreműködő Szervezet monitorozási és ellenőrzési tevékenységét. A Közvetítő Szervezet helyszíni ellenőrzést tart a program/rendezvény kivitelezésének időpontjában a helyszínen, valamint pénzügyi ellenőrzést a projektdosszié megtekintésekor. A helyszíni látogatás során a jelentkezési lapon vállalt feladatok teljesülésének vizsgálata történik. Az ellenőrzést végző személy elkészíti a helyszíni szemle jegyzőkönyvét (9. melléklet), melyet mindkét fél által aláírva csatol az adott „mini-projekt” dokumentációjához.

A Közvetítő Szervezet a mini-projekt megvalósítása során az alábbi mutatók teljesülését kíséri nyomon:

| Mutató | egység | Célérték* | Tényérték** |
| --- | --- | --- | --- |
| Programalapból kiutalt összeg | Ft |  |  |
| Megvalósított programok/rendezvények száma | db |  |  |
| Programok résztvevőinek száma | fő |  |  |
| A városrehabilitációs projektben fejlesztett, a közvetett eljárás során helyszínként megjelenő intézmények, közterületek száma. | db |  |  |

* A szerződésben szereplő tervezett érték

** A beszámolók és ellenőrzések alapján teljesített érték

## Címzett tájékoztatási kötelezettségei

A mini-projekt megvalósítása során a Címzett köteles a közvetlen célcsoport tájékoztatásán, bevonásán túl minél szélesebb nyilvánossággal megismertetni a mini-projekt célját és tevékenységét. A megvalósítás során folyamatosan, bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a projektgazda, a Közvetítő Szervezet és a Címzett is köteles az EU támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet. A Címzettel szemben elvárt kommunikációs kötelezettségek tekintetében a 8. számú melléklet iránymutatásai mérvadóak.

## Adminisztratív információk

A Pályázati Felhívás és annak mellékletei együtt tartalmazzák a pályázat benyújtásához előírt összes feltételt, amelyek elérhetőek a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft irodájában (7400 Kaposvár, Fő u. 57.) illetve a www.kaposvar.hu és a www.kvf.hu oldalon is.

1080/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról

1081/2006/EK Rendelete az Európai Szociális Alapról